## 對抗品開發甘特圖
預計
實際
No. | 項目 | 確認重點 | 耗時(日) | [18 empty] | 2023
|  |  |  | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | ~ | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | ~ | 7月 | [7 empty] | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月
[22 empty] | Ww26 |  | Ww27 | Ww28 | Ww29 | Ww30 |  | Ww31 |  | Ww32 | Ww33 | Ww34 | Ww35 |  | Ww36 | Ww37 | Ww38 | Ww39 |  | Ww40 | Ww41
1 | 機台點檢 | 機台健檢與改善展開 | 5
2 | 洗槽、配槽 | 依供應商提供流程執行 | 4
3 | 品質認證 | DOE Test | 3
4 |  | Trial production phase-1st | 7
5 |  | Trial production phase-2nd | 7
6 |  | Trial production phase-3rd | 14
7 |  | Trial production phase-final | 21
8 |  | Mass production phase | 30
9 | 結案 | Project closeout | 14
61
No. | 項目 | 確認重點 | 耗時(日) | [18 empty] | 2023 | [11 empty] | 2023
|  |  |  | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | ~ | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | ~ | 8月 | 9月 |  |  |  |  | 10月 | [5 empty] | 8月 | 9月 |  |  |  |  | 10月
[22 empty] | Ww35 |  | Ww36 | Ww37 | Ww38 | Ww39 |  | Ww40 |  | Ww41 | Ww33 | Ww34 | Ww35 |  | Ww36 | Ww37 | Ww38 | Ww39 |  | Ww40 | Ww41
8 | 品質認證 | Mass production phase | 30
9 | 結案 | Project closeout | 14